## Données
Activités | Prédécesseurs | Durée en mois | Ressources
Début |  | 0 |  | Niveau | BAC =
A | - | 1 | R1, R3 & R4 | 1 | A = | 1500 | DT
B | A | 1 | R1, R2 & R5 | 2 | B = | 1000 | DT
C | A | 2 | R3 | 2 | C = | 1000 | DT
D | B - C | 1 | R3 & R6 | 3 | D = | 1000 | DT
E | D - J | 2 | R1 & R4 | 4 | E = | 2000 | DT
F | C | 2 | R5 & R7 | 3 | F = | 1000 | DT
G | F | 2 | R3 | 4 | G = | 1000 | DT
H | E - G | 1 | R1, R2, R5 & R6 | 5 | H= | 1500 | DT
I | E | 1 | R2, R6 & R7 | 5 | I = | 1000 | DT
J | B | 1 | R2, R6 & R7 | 3 | J = | 1000 | DT
Fin |  | 0 |  |  | BAC du Projet | 12000 | DT
Ressource | Coût / mois
R1 | 250 DT
R2 | 375 DT
R3 | 500 DT
R4 | 750 DT
R5 | 375 DT
R6 | 500 DT
R7 | 125 DT

## Diag. en Réseau
Veuillez rajouter autant de cellules et de liaisons qu'il le faut pour shématiser le diagramme en réseau du projet :
[6 empty] | 2 |  | 3
[6 empty] | 1 | J
[6 empty] | 3 |  | 5
0 |  | 1 | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 6 | 6 |  | 7 | 8 |  | 8
1 | A |  | 1 | B |  | 1 | D |  |  | 2 | E |  | 1 | I |  |  | FIN
0 |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 5 |  | 7 | 7 |  | 8 | 8 |  | 8
|  |  | 1 |  | 3 | 3 |  | 5 |  | 5 |  | 7 | 7 |  | 8
|  |  | 2 | C |  | 2 | F |  |  | 2 | G |  | 1 | H
|  |  | 1 |  | 3 | 3 |  | 5 |  | 5 |  | 7 | 7 |  | 8
Début au plus tôt
Fin au plus tôt
Début au plus tard
Fin au plus tard
Marge totale
Marge libre
Durée
description

## GANTT
| Mois 01 | Mois 02 | Mois 03 | Mois 04 | Mois 05 | Mois 06 | Mois 07 | Mois 08
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

## Besoin en Ressources
Diagramme de Gantt avec affectation des Ressources
| Mois 01 | Mois 02 | Mois 03 | Mois 04 | Mois 05 | Mois 06 | Mois 07 | Mois 08
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
Besoin en ressources / Mois | [8 empty] | Total / Ressource
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
Total

## Planif. de la Trésorerie
Dépenses
| Mois 01 | Mois 02 | Mois 03 | Mois 04 | Mois 05 | Mois 06 | Mois 07 | Mois 08 | Mois 09 | Totaux
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
Totaux
Recettes = Dépenses * 1.2
| Mois 01 | Mois 02 | Mois 03 | Mois 04 | Mois 05 | Mois 06 | Mois 07 | Mois 08 | Mois 09 | Totaux
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
Totaux
Balance (solde mensuel du projet)
Cumul
Obtention du Financement interne
Balance (solde mensuel après financement interne)
Cumul
Obtention du Financement externe
Balance (solde mensuel après financement externe)
Cumul
Remboursement du Financement externe
Balance (solde mensuel après remb. financement externe)
Cumul
Remboursement du Financement interne
Balance (solde mensuel après remb. financement interne)
Cumul