## EVM
EVM pour le Projet global
Projet |  | ACTIVITE PERIODE 03
Coût mensuel de l'équipe |  | 1500
Budget du projet |  | 12000
Durée estimée du projet |  | 8 mois
Avancement du travail au 4ème mois
Avancement |  | 45%
Coût réel |  | 5000
FORMULES
EV (DT) = | BAC * Avancement | 5400
PV (DT) = | BAC * Avancement Planifié à ce jour | 6000
AC (DT) = | Coût réel à ce jour (donnée) | 5000
BAC (DT) = | Budget At Completion | 12000
SAC (mois) = | Durée totale prévu pour le projet | 8
PAR (DT/mois) = | BAC / SAC | 1500
CV = | EV - AC | 400
SV = | EV - PV | -600
SV en jours = | SV / PAR | -12
CPI = | EV / AC | 1.08
SPI = | EV / PV | 0.9
Scénario 1 |  | Suivre la tendance
ETC en coût= | 55% | 6111.1111
ETC en délai= |  | 4.4444
EAC en coût = | BAC / CPI | 11111.1111
EAC en Délai = | SAC / SPI | 8.8889
VAC = | BAC - EAC | 888.8889
Scénario 2 |  | Continuer le projet avec l'estimation initiale
ETC en coût= | 55% | 6600
ETC en délai= |  | 4
EAC en coût = | AC + ETC en coût | 11600
EAC en Délai = | Date d'observation + ETC en délai | 8
VAC = | BAC - EAC = | 400
Scénario 3 |  | Terminer le projet en respectant le BAC et le SAC initiaux
ETC en coût= | BAC - AC | 7000
==> il faudra encore dépenser 7000 DT pour terminer le 55% restant du projet.
ETC en délai= | SAC - date d'observation | 4
Le temps restant pour completer le projet.
EAC en coût = | AC + ETC en coût = BAC | 12000
EAC en Délai = | Date d'observation + ETC en délai | 8
VAC = | BAC - EAC | 0
==> signifie que nous estimons que le coût total du projet sera exactement le même que le budget initial.